## ANEXO II - PLAN. ORÇAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
ANEXO II - MODELO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ITEM 02
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS) E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)
LOCAL: PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE ITAÚBA
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
MUNICÍPIO: ITAÚBA | [6 empty] | B.D.I. = | 22.11%
ITEM | CÓDIGO / REFERÊNCIA | BANCO DE DADOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QTIDE. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.125 | 410.76 | 501.58 | 1567.44
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 12 | 527.68 | 644.35 | 7732.2
1.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 3 | 402.34 | 491.3 | 1473.9
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 10773.54
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | COMP. 01 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 3745.09 | 4573.13 | 4573.13
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 4573.13
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | COMP. 02 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO | Und | 1 | 6194.1 | 7563.62 | 7563.62
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 7563.62
4 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSD
4.1 | PAV 1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 2164.06 | 6.36 | 7.77 | 16814.75
4.2 | PAV 2 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | m² | 2164.06 | 15.41 | 18.82 | 40727.61
4.3 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 3033.37 | 0.43 | 0.53 | 1607.69
4.4 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 7725.49 | 0.52 | 0.63 | 4867.06
4.5 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 383.91 | 38.74 | 47.31 | 18162.78
4.6 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 185.18 | 42.41 | 51.79 | 9590.47
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 91770.36
5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSS
5.1 | PAV 1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 4344.63 | 6.36 | 7.77 | 33757.78
5.2 | PAV 3 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | m² | 4344.63 | 4.53 | 5.53 | 24025.8
5.3 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5945.84 | 0.52 | 0.63 | 3745.88
5.4 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 1183.54 | 0.43 | 0.53 | 627.28
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 62156.74
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 176837.39
Local e Data
(assinatura e identificação do representante) |  |  |  | (assinatura e identificação do representante)
Representante Legal |  |  |  | Responsável Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa |  |  |  | CREA Nº ___

## ANEXO III - PLAN. CRONOGRAMA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
ANEXO III - MODELO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - ITEM 02
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS) E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)
LOCAL: PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE ITAÚBA
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
MUNICÍPIO: ITAÚBA
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | À EXECUTAR | [5 empty] | TOTAL
|  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9696.19 | 90 | 538.68 | 5 | 538.68 | 5 | 10773.54 | 6.09
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2286.57 | 50 | 0 | 0 | 2286.57 | 50 | 4573.13 | 2.59
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 2798.54 | 37 | 2420.36 | 32 | 2344.72 | 31 | 7563.62 | 4.28
4 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSD | 55062.22 | 60 | 36708.14 | 40 | 0 |  | 91770.36 | 51.9
5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSS |  |  | 43509.72 | 70 | 18647.02 | 30 | 62156.74 | 35.15
| VALOR TOTAL | 69843.52 | 39.5 | 83176.9 | 47.04 | 23816.99 | 13.47 | 176837.39 | 100.01
| VALOR ACUMULADO | 69843.52 | 39.5 | 153020.42 | 86.53 | 176837.41 | 100
Local e Data
(assinatura e identificação do representante) |  |  |  | (assinatura e identificação do representante)
Representante Legal |  |  |  | Responsável Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa |  |  |  | CREA Nº ___

## ANEXO IV - PLAN. BDI
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
ANEXO IV - MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - ITEM 02
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS) E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)
LOCAL: PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE ITAÚBA
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
MUNICÍPIO: ITAÚBA/MT
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERCENTUAL
(%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
AC | Administração Central
S+G | Seguro e Garantia
R | Risco
DF | Despesas Financeiras
L | LUCRO
Lucro Operacional
I | TRIBUTOS
ISS
PIS
COFINS
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO
Local e Data
(assinatura e identificação do representante) (assinatura e identificação do responsável)
Representante Legal Responsável Técnico da Empresa
Carimbo de CNPJ da empresa CREA Nº ___

## RESUMO OF
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL |  | DATA: | TABELA REFERÊNCIA
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA |  | MAIO / 2020 | SINAPI - 01.2020 SICRO - 10.2019 ANP - 01.2020 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO |  | BDI:
ÁREAS: | 6508.69 |  | 22.11%
RESUMO
Item | Descrição | Total de Projeto | Execução Prefeitura | Licitação | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10773.54 |  | 10773.54 | 6.09%
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 4573.13 |  | 4573.13 | 2.59%
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 7563.62 |  | 7563.62 | 4.28%
4 | TERRAPLENAGEM E BASE | 29168.61 | 29168.61 |  | 0%
5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSD | 91770.36 |  | 91770.36 | 51.9%
6 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSS | 62156.74 |  | 62156.74 | 35.15%
7 | SINALIZAÇÃO | 58695.95 | 58695.95 |  | 0%
Total Geral |  | 264701.95 | 87864.56 | 176837.39 | 100%
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## Crono OF
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL | DATA: | TABELA REFERÊNCIA
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA | MAIO / 2020 | SINAPI - 01.2020 SICRO - 10.2019 ANP - 01.2020 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO | BDI:
ÁREA (M²): | 6508.69 | 22.11%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.773,54 | 90,00% 9.696,19 | 5,00% 538,68 | 5,00% 538,68
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 4.573,13 | 50,00% 2.286,57 |  | 50,00% 2.286,57
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 7.563,62 | 37,00% 2.798,54 | 32,00% 2.420,36 | 31,00% 2.344,72
4 | TERRAPLENAGEM E BASE | 100,00% 29.168,61 | 100,00% 29.168,61
5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSD | 100,00% 91.770,36 | 60,00% 55.062,22 | 40,00% 36.708,14
6 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSS | 100,00% 62.156,74 |  | 70,00% 43.509,72 | 30,00% 18.647,02
7 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 58.695,95 |  |  | 100,00% 58.695,95
Porcentagem |  |  | 37.41% | 31.42% | 31.17%
Custo |  |  | 99012.12 | 83176.9 | 82512.94
Porcentagem Acumulado |  |  | 37.41% | 68.83% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 99012.11 | 182189.01 | 264701.95
Total sem BDI | [5 empty] | R$ 4.176.472,25
Total do BDI | [5 empty] | R$ 835.118,38
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## PLANILHA SEM DESO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL |  |  | DATA: |  | TABELA REFERÊNCIA
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA |  |  | MAIO / 2020 |  | SINAPI - 01.2020 SICRO - 10.2019 ANP - 01.2020 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO |  |  | BDI: | 22.11%
ÁREA: | 6508.69
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código / Referência | Banco de Dados | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total de Projeto | Execução Prefeitura | Licitação
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10773.54 |  | 10773.54
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.125 | 410.76 | 501.58 | 1567.44 |  | 1567.44
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 12 | 527.68 | 644.35 | 7732.2 |  | 7732.2
1.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 3 | 402.34 | 491.3 | 1473.9 |  | 1473.9
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4573.13 |  | 4573.13
2.1 | COMP. 01 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 3745.09 | 4573.13 | 4573.13 |  | 4573.13
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7563.62 |  | 7563.62
3.1 | COMP. 02 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO | Und | 1 | 6194.1 | 7563.62 | 7563.62 |  | 7563.62
4 |  |  | TERRAPLENAGEM E BASE |  |  |  |  | 29168.61 | 29168.61
4.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 6508.69 | 1.32 | 1.61 | 10478.99 | 10478.99
4.2 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 1517.31 | 2.56 | 3.13 | 4749.18 | 4749.18
4.3 | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | 2002.85 | 0.97 | 1.18 | 2363.36 | 2363.36
4.4 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1517.31 | 6.25 | 7.63 | 11577.08 | 11577.08
5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSD |  |  |  |  | 91770.36 |  | 91770.36
5.1 | PAV 1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 2164.06 | 6.36 | 7.77 | 16814.75 |  | 16814.75
5.2 | PAV 2 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | m² | 2164.06 | 15.41 | 18.82 | 40727.61 |  | 40727.61
5.3 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 3033.37 | 0.43 | 0.53 | 1607.69 |  | 1607.69
5.4 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 7725.49 | 0.52 | 0.63 | 4867.06 |  | 4867.06
5.5 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 383.91 | 38.74 | 47.31 | 18162.78 |  | 18162.78
5.6 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 185.18 | 42.41 | 51.79 | 9590.47 |  | 9590.47
6 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSS |  |  |  |  | 62156.74 |  | 62156.74
6.1 | PAV 1 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | 4344.63 | 6.36 | 7.77 | 33757.78 |  | 33757.78
6.2 | PAV 3 | COMPOSIÇÃO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | m² | 4344.63 | 4.53 | 5.53 | 24025.8 |  | 24025.8
6.3 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 5945.84 | 0.52 | 0.63 | 3745.88 |  | 3745.88
6.4 | 93599 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | 1183.54 | 0.43 | 0.53 | 627.28 |  | 627.28
7 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 58695.95 | 58695.95
7.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 4344.63 | 11.06 | 13.51 | 58695.95 | 58695.95
Total Geral | [7 empty] | 264701.95 | 87864.56 | 176837.39
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## Compos.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL |  |  |  |  | TABELA REFERÊNCIA
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA |  |  |  |  | SINAPI - 01.2020 SICRO - 10.2019 ANP - 01.2020 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO |  | DATA: | MAIO / 2020
ÁREA: | 6508.69 |  | BDI: | 22.11%
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
Código Referência | Banco de Dados | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MOB.01 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 3745.09 | 3745.09
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 185.6 | 742.4
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 | 189.95 | 759.8
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 155.44 | 1243.52
91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 6.78 | 147.4 | 999.37
ADM.01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO | Und | 1 | 6194.1 | 6194.1
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 104.07 | 3122.1
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 32 | 3.072,00
PAV.01 |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M2 | 1 | 6.36 | 6.36
REFERÊNCIA: SINAPI 96401 - 01/2020
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 4.71 | 0
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 2.24 | 0
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,001 | 189.95 | 0.18
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,006 | 15,91 | 0.09
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 112.81 | 0.22
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 23,26 | 0.09
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,005 | 33.1 | 0.16
ANP | SINAPI | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 | KG | 1.2 | 4.69 | 5.62
PAV.02 |  | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE | M2 | 1 | 15.41 | 15.41
REFERÊNCIA: SINAPI 97807 - 01/2020
6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0,001 | 116,36 | 0.11
6880 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0,003 | 42,34 | 0.12
7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,004 | 154,26 | 0.61
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0013 | 189,95 | 0.24
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0322 | 15,91 | 0.51
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0008 | 112,81 | 0.09
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0033 | 23,26 | 0.07
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0006 | 155,44 | 0.09
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027 | 33,10 | 0.08
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,006 | 62,50 | 0.37
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0,0073 | 102,15 | 0.74
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0,015 | 80,00 | 1.2
| ANP | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 4,8 | 2.33 | 11.18
PAV.03 |  | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 1 | 4.53 | 4.53
REFERÊNCIA: SINAPI 97802 - 01/2020
6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.0003 | 116,36 | 0.03
6880 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0.0011 | 42,34 | 0.04
7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0013 | 154,26 | 0.2
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0004 | 189,95 | 0.07
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0107 | 15,91 | 0.17
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0003 | 112,81 | 0.03
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0011 | 23,26 | 0.02
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0001 | 155,44 | 0.01
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0009 | 33,10 | 0.02
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.0067 | 102,15 | 0.68
| ANP | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 1.4 | 2.33 | 3.26
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## BDI
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL |  |  | TABELA REFERÊNCIA
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA |  |  | SINAPI - 01.2020 SICRO - 10.2019 ANP - 01.2020 (NÃO DESONERADO)
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO | DATA: | MAIO / 2020
ÁREA: | 6508.69
COMPOSIÇÃO DE BDI
| ITENS COMPONENTE DO BDI - DESONERADO |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01
| SEGURO + GARANTIA |  |  | 0.4
| RISCO |  |  | 0.56
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11
| LUCRO |  |  | 7.3
| TRIBUTOS (ISS 1,5%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% ) |  |  | 9.65
| TOTAL |  |  | 26.05%
| ITENS COMPONENTE DO BDI - DESONERADO |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01
| SEGURO + GARANTIA |  |  | 0.4
| RISCO |  |  | 0.56
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11
| LUCRO |  |  | 7.3
| TRIBUTOS (ISS 2,0%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% ) |  |  | 10.15
| TOTAL |  |  | 26.75%
| ITENS COMPONENTE DO BDI - NÃO DESONERADO |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01
| SEGURO + GARANTIA |  |  | 0.4
| RISCO |  |  | 0.56
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11
| LUCRO |  |  | 7.4
| TRIBUTOS (ISS 3,0%*; PIS 0,65; COFINS 3%, ) |  |  | 6.65
| TOTAL |  |  | 22.11%
| ITENS COMPONENTE DO BDI - DIFERENCIADO |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 3.45
| SEGURO + GARANTIA |  |  | 0.48
| RISCO |  |  | 0.85
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 0.85
| LUCRO |  |  | 5.11
| TRIBUTOS (PIS 0,65; COFINS 3% ) |  |  | 3.65
| TOTAL |  |  | 15.28%
| * ISS 5% sobre 60% de mão-de-obra |  |  |  | do lag
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## Mem. Calc.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
Obra: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
Local: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREAS: | 6508.69
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CALCULO | QUANT.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | =(2,50mx1,25m) | 3.125
1.2 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | =(4,00mx3,00m) | 12
1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | Tempo Total de Obra | 3
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | Ver Composição de Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | 1
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO | Und | Ver Composição de Administração Local de Obra | 1
4 | TERRAPLENAGEM E BASE
4.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | ÁREA TOTAL TSD + TSS | 6508.69
4.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | VER QUADRO DE BASE | 1517.31
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | VER QUADRO DE BASE | 2002.85
4.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | VER QUADRO DE BASE | 1517.31
5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSD
5.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | 2164.06
5.2 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | m² | ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | 2164.06
5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | VER QUADRO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - AGREGADOS | 3033.37
5.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | VER QUADRO DE MATERIAL BETUMINOSO | 7725.49
5.5 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | VER QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA | 383.91
5.6 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | VER QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA | 185.18
6 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO - TSS
6.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | m² | ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | 4344.63
6.2 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | m² | ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO | 4344.63
6.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | VER QUADRO DE MATERIAL BETUMINOSO | 5945.84
6.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | VER QUADRO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - AGREGADOS | 1183.54
7 | SINALIZAÇÃO
7.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | ÁREA TOTAL DE TSS | 4344.63
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## MOBIL.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROP.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA (M²): | 6508.69
MEMORIA DE CALCULO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES
ITEM | CODIGO DNIT | EQUIPAMENTO | QUANT. DE EQUIP. | ORIGEM | REVESTIM. PRIMÁRIO |  | PAVIMENT. |  | K | FU | CH | CMob
[5 empty] | DMT (KM) | V | DMT (KM) | V
1.1 | E9583 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS | 1 | SINOP | 0 | 50 | 101.68 | 60 | 2 | 0.5 | 1 | 1.695
1.2 | E9762 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO | 1 | SINOP | 0 | 50 | 101.68 | 60 | 2 | 0.5 | 1 | 1.695
1.3 | E9544 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL | 1 | SINOP | 0 | 50 | 101.68 | 60 | 2 | 0.5 | 1 | 1.695
1.4 | E9582 | PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS | 1 | SINOP | 0 | 50 | 101.68 | 60 | 2 | 0.5 | 1 | 1.695
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 6.78
DESLOCAMENTOS DE VEICULOS - RODANTES
ITEM | CODIGO SINAPI | VEICULO |  | QUANT. DE EQUIP. | REVEST. PRIMÁRIO |  | PAVIMENTADO |  | TEMPO DE VIAGEM |  | TOTAL DE HORAS RODANDO (CHP)
[5 empty] | DMT (KM) | V | DMT (KM) | V | IDA E VOLTA
2.1 | 91031 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, TRUCADO |  | 2 | 0 | 50 | 101.68 | 60 | 4 |  | 8
2.2 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L |  | 1 | 0 | 50 | 101.68 | 60 | 4 |  | 4
2.3 | 83362 | ESPAGIDOR EM CAMINHÃO TANQUE |  | 1 | 0 | 50 | 101.68 | 60 | 4 |  | 4
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## Pavim. TSD
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA (M²): | 6508.69
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO - TSD
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área Total (m²)
1.0 | PISTA DE ACESSO 01 | 216.72 | 6.6 | 1430.34
2.0 | PISTA DE ACESSO 02 | 12.29 | 7 | 86.01
3.0 | ESTACIONAMENTO 04 | 38.69 | 16.74 | 647.71 | 1295019.16
Totais Parciais - m² |  | 267.7 |  | 2164.06
Total Geral - m² |  | 2164.06 |  |  |  | #REF! | 78.2
[6 empty] | #REF! | #REF!
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## BASE
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA (M²): | 6508.69
QUADRO DE BASE
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. TOTAL DE SERVIÇO | ESPESSURA | VOLUME TOTAL (M3) | ORIGEM | EMPOLAM. | TRANSP. NÃO PAVIMENTADO |  | TRANSP. PAVIMENTADO
[8 empty] | DMT ( Km ) | MOMENTO ( M3 x Km ) | DMT ( Km ) | MOMENTO ( M3 x Km )
1 | PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA | M2 | 2164.06 | 0.4 | 865.62 | JAZIDA DE CASCALHO | 20% | 1.1 | 1142.62 |  | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO - TSS | M2 | 4344.63 | 0.15 | 651.69 | JAZIDA DE CASCALHO | 20% | 1.1 | 860.23 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1517.31 |  |  |  | 2002.85 |  | 0
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## AGREGADOS
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA (M²): | 6508.69
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - AGREGADOS - TSD
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. TOTAL DE SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. UNITÁRIA MATERIAL ( KG ) | PESO TOTAL ( KG ) | ORIGEM | TRANSP. NÃO PAVIMENTADO |  | TRANSP. PAVIMENTADO
[8 empty] | DMT ( Km ) | MOMENTO ( T x Km ) | DMT ( Km ) | MOMENTO ( T x Km )
1 | PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA | M2 | 2164.06 | BRITA 1 | 22.5 | 48691.35 | TERRA NOVA DO NORTE | 0 | 0 | 33.02 | 1607.79
2 | PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA | M2 | 2164.06 | BRITA 0 | 10.95 | 23696.46 | TERRA NOVA DO NORTE | 0 | 0 | 33.02 | 782.46
3 | PAVIMENTAÇÃO - TSD + CAPA | M2 | 2164.06 | AREIA | 9 | 19476.54 | TERRA NOVA DO NORTE | 0 | 0 | 33.02 | 643.12
TOTAL | [5 empty] | 91864.35 |  |  | 0 |  | 3033.37
OBS1: OS VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI, ESTÃO EM m³, PARA CONVERTER PARA KG TEMOS:
| SERVIÇOS |  | Taxa Unitária (m³) | P. especifico | Taxa Unitária (kg)
| TSD - BRITA 1 |  | 0.015 | 1500 | 22.5
| TSD - BRITA 0 OU PEDRISCO |  | 0.0073 | 1500 | 10.95 |  |  |  | MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
| TSD - AREIA |  | 0.006 | 1500 | 9 |  |  |  | CREA MT08863/D

## MAT BETUMINOSO- TSD
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA: | 6508.69
QUADRO DE MATERIAL BETUMINOSO
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | MATERIAL | TAXA ( t/m2) | PESO TOTAL ( t ) | ORIGEM | TRANSPORTE TRECHO NÃO PAVIMENTADO |  | TRANSPORTE TRECHO PAVIMENTADO
[8 empty] | DMT ( km ) | MOMENTO TRANSPORTE ( t x km ) | DMT ( km ) | MOMENTO TRANSPORTE ( t x km )
1 | IMPRIMAÇÃO | M2 | 2164.06 | CM-30 | 0.0012 | 2.597 | CUIABA | 0 | 0 | 595 | 1545.22
2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO + CAPA SELANTE | M2 | 2164.06 | RR-2C | 0.0048 | 10.387 | CUIABA | 0 | 0 | 595 | 6180.27
TOTAL : |  |  | 12.98 | [6 empty] | 7725.49
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## MF e Sarj.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA: | 6508.69
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) |  | Extensão (m) | Extensão Total Reto (m) | Extensão Total Curvo (m)
|  | Lado Esquerdo | Lado Direito
1.0 | PISTA DE ACESSO 01 | 222.24 | 226.76 | 449 | 279.08 | 169.92
2.0 | PISTA DE ACESSO 02 | 13.71 | 10.03 | 23.74 | 8.48 | 15.26
3.0 | ESTACIONAMENTO 04 | 47.56 | 48.79 | 96.35 | 96.35 | 0
Totais Parciais - m |  | 283.51 | 285.58 | 569.09 | 383.91 | 185.18
TOTAL GERAL >>> |  |  |  |  | 569.09
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO SEM SARJETA
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) |  | Extensão (m) | Limpa-Rodas | [5 empty] | Extensão Total Reto (m) | Extensão Total Curvo (m)
|  | Lado Direito | Lado Esquerdo |  | Código | Quant. | Trecho Reto (m) | Trecho Curvo (m) | Parcial Reto (m) | Parcial Curvo (m)
#REF! | #REF! | 62.71 | 0 | 62.71 | #REF! | #REF! | 0 | 13.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Totais Parciais - m |  | 62.71 | 0 | 62.71 | [6 empty] | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL >>> | [10 empty] | #REF!
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## Pavim. TSS
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA (M²): | 6508.69
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO - TSS
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Área Total (m²)
1.0 | CALÇADA |  |  | 341.95 | 341.95
2.0 | PISTA DE CAMINHADA | 885.94 | 3 | 2657.81 | 2657.81
3.0 | PISTA DE CICLISMO | 672.44 | 2 | 1344.87 | 1344.87
Totais Parciais - m² |  | 1558.38 |  | 4344.63 | 4344.63
Total Geral - m² |  | 4344.63 |  |  |  | #REF! | 78.2
[6 empty] | #REF! | #REF!
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## AGREGADOS - TSS
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA (M²): | 6508.69
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - AGREGADOS - TSS
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. TOTAL DE SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. UNITÁRIA MATERIAL ( KG ) | PESO TOTAL ( KG ) | ORIGEM | TRANSP. NÃO PAVIMENTADO |  | TRANSP. PAVIMENTADO
[8 empty] | DMT ( Km ) | MOMENTO ( T x Km ) | DMT ( Km ) | MOMENTO ( T x Km )
1 | PAVIMENTAÇÃO - TSS + CAPA | M2 | 4344.63 | BRITA 0 | 8.25 | 35843.2 | TERRA NOVA DO NORTE | 0 | 0 | 33.02 | 1183.54
TOTAL | [5 empty] | 35843.2 |  |  | 0 |  | 1183.54
OBS1: OS VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI, ESTÃO EM m³, PARA CONVERTER PARA KG TEMOS:
| SERVIÇOS |  | Taxa Unitária (m³) | P. especifico | Taxa Unitária (kg)
| TSD - BRITA 0 OU PEDRISCO |  | 0.0055 | 1500 | 8.25
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D

## MAT BETUMINOSO- TSS
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA
PROPR.: | AV. GETÚLIO ANTÔNIO GALELI - PERIMETRO URBANO
ÁREA: | 6508.69
QUADRO DE MATERIAL BETUMINOSO
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. | MATERIAL | TAXA ( t/m2) | PESO TOTAL ( t ) | ORIGEM | TRANSPORTE TRECHO NÃO PAVIMENTADO |  | TRANSPORTE TRECHO PAVIMENTADO
[8 empty] | DMT ( km ) | MOMENTO TRANSPORTE ( t x km ) | DMT ( km ) | MOMENTO TRANSPORTE ( t x km )
1 | IMPRIMAÇÃO | M2 | 4344.63 | CM-30 | 0.0012 | 5.214 | CUIABA | 0 | 0 | 595 | 3102.33
2 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES + CAPA SELANTE | M2 | 4344.63 | RR-2C | 0.0011 | 4.779 | CUIABA | 0 | 0 | 595 | 2843.51
TOTAL : |  |  | 9.99 | [6 empty] | 5945.84
MARCO ANTÔNIO STANGHERLIN
CREA MT08863/D